## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Direccion Nacional de Control de Drogas (DNCD) |  |  |  | 2017-12-15 |  |  |  | 1127 |  |  | Rosmery Hilario |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
[13 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | N/A | No Aplica
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1,T3,T4 | 3 | 409 encuestas realizadas a miembros de la Sede Central. | Del 5 al 9 de marzo 2018 | Realizamos 409 encuestas a los miembros de la Sede Central, dicho resultado fue tabulado en el formulario cargado. Estos resultados serán tomados en cuenta para las sensibilizaciones y actividades proyectadas para el T2-2018, | Parcial | 1 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T1,T2,T3,T4 | 6 | 2 | 18 y 28 de junio 2018 | Para este trimestre se programaron dos charlas (una en abril y otra en junio), ambas fueron impartidas en junio 2018, porque el salón de la Academia no estuvo disponible en abril. | Parcial | 3.5 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2,T3,T4 | 3 | 1 | 19-6-2018 | Para este trimestre se programó una charla para mayo, la misma fue impartida en junio 2018, porque el salón de la Academia no estuvo disponible para mayo. Sensibilizando 97 miembros en esta capacitación. | Parcial | 2.3 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  |  | 29-6-2018
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1,T2,T3,T4 | 4 | 1 |  | Informe de no recepción de casos de asesorías sobre dudas de carácter moral. | Parcial | 0.25 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | [5 empty] | Parcial | 0.5 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1,T2,T3,T4 | 3 | 2 | Instalación en el T1. Dos informes remitidos a la MAE (15-6-18 y el 6 de julio 2018. | Cuatro (4) buzones instalados en el T-1 y dos informes de conocimiento y sugerencias remitidos a la MAE-DNCD. | Parcial | 2.5 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1,T2,T3,T4 | 2 | Creación de correo para la Comisión. | 10 de enero 2018 | 2-Se creó un correo de grupo CEP@dncd.mil.do el cual se incluyó en los materiales informativos de la CEP. | Parcial | 1 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T1,T2,T3 | 4 | 1 | 20-6-2018 | La charla-promoción programada para mayo fue realizada en junio, a la cual asistieron 82 miembros. | Parcial | 2 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2,T3,T4 | 4 | 1 | Informe realizado el 22-5-2018 y remitido a la MAE el 15-6-2018. | Informe de monitoreo a las evaluaciones obtenidas por el Portal de Transparencias durante el T1, elaborado y remitido | Parcial | 2 | Calificación parcial por ser una actividad programada 4 veces en el año.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2,T3 | 2 | 1 | 6-6-2018 | Charla promoción programada para abril realizada el 6-6-2018, por disponibilidad de las aulas de la Academia. | Parcial | 2.5 | Calificación parcial por ser una actividad programada dos veces en el año.
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T2,T3 | 2 | 1 | 11-4-2018 | Charla promoción programada y ejecutada en abril 11-4-2018, la misma fue dirigida a aquellos oficiales superiores que aplican para dicha presentación (asistencia de 25 miembros). | Parcial | 1 | Calificación parcial por ser una actividad programada dos veces en el año.
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | N/A | [5 empty] | N/A
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 3 | T2 | 1 | 1 | 27-4-2018 | Circular enviada a la MAE, instándole a seguir cumpliendo con el contenido del referido Código de Pautas. | Cumplido | 3
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2,T4 | 2 | 1 | 12-6-2018 | Informe de monitoreo en base al contenido de las pautas éticas, remitido a nuestra MAE y a la DIGEIG. | Parcial | 2 | Actividad dos veces al año
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | T2 | 1 | 1 | 29-6-2018 | Borrador del Código de Etica DNCD, remitido para opinión y posible aprobación de la MAE y de la Junta Directiva DNCD. | Cumplido | 3
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | [8 empty] | n/a
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T4 |  |  |  |  | Pendiente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T2,T4 |  | 1 | 24-5-2018 | Charla programada y realizada en mayo, a la cual asistieron 105 miembros. | Parcial | 1.5 | Calificación parcial por ser una actividad programada dos veces en el año.
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T1,T2 | 2 | 1 | 22-6-2018 | Charla programada y realizada en junio, a la cual asistieron 96 miembros. | Cumplido | 2
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1,T2,T3,T4 | 1 | 1 | 2018-07-02 | Remisión informe gestión formularios T2-2018 (No se presentaron casos). | Parcial | 1.5 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T1 | 1 | 1, Taller en el cual participaron 65 miembros. | 5 y 6 de marzo 2018 | Esta actividad estaba pautada para febrero 2018, pero fue reprogramada para marzo 2018, en virtud de que nos visitaron analistas de las Naciones Unidas, para impartir este taller. | No cumplido | 0 | Esta actividad no se puede considerar como un trabajo coordinado por la CEP-DNCD, igualmente el tema desarrollado no se corresponde con el enunciado de la actividad. Por cuanto no se puede evaluar la misma.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1,T2,T3,T4 | 12 | 5 | 26-4-2018 23-5-2018 30-5-2018 12-6-2018 25-6-2018 | Se realizaron 3 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias para el monitoreo de las evaluaciones al Portal de Transparencias y el cumplimineto al Código de Pautas Eticas). | Parcial | 3 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 1 | T1,T2,T3,T4 | N/A | 2 | 25-4-2018 29-6-2018 | Asistencia convocatoria Conferencia Magistral sobre Etica e Integridad y Tercer Plan de Acción 2016-2018 | Parcial | 0.5 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1,T2,T3,T4 | N/A | 1 | 30-5-2018 27-6-2018 | Se notificaron dos actualizaciones en el referido período, debido a la nueva designación de la RAI-DNCD, así como la sustitución de dos miembros CEP-DNCD. | Parcial | 1 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | 2 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 36.05

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 36.05
2 | 6-8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
3 | 9-15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 0 | 17 | 6 | 1 | 2 | 26 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 0% | 65.38% | 23.08% | 3.846% | 7.692% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 36.05
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A