****

**REPUBLICA DOMINICANA**

**DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS**

DIRECCION DE PLANES Y ESTRATEGIAS

“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

**DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL A JUNIO 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROYECTOS** | | **NIVEL DE AVANCE** |
| 1. | Desarrollo de un Centro de Mando y Control Móvil | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 2. | Adquisición e Instalación de 2 BODYSCANNERS para los Aeropuertos Internacionales del Catey e Higüero | Proyecto ejecutado a un 15% |
| 3. | Creación de la Dirección de Entrenamiento y Capacitación, DNCD | Proyecto ejecutado a un 50% |
| 4. | Remodelación de las áreas requeridas de las diferentes dependencias de la DNCD y en las diferentes provincias del país | Proyecto ejecutado a un 60% |
| 5. | Creación y Establecimiento de canales de comunicación bidireccional con las demás dependencias internas DNCD | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 6. | Certificado ISO 9001. | Proyecto ejecutado a un 60% |
| 7. | Reubicación de la Dirección Financiera y sus dependencias | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 8. | Reubicación de la Dirección Administrativa | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 9. | Reubicación de la Consultoría Jurídica | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 10. | Ampliación del Almacén del Departamento de Químico y Precursores | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 11. | Reubicación del Departamento de Químicos y Precursores | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 12. | Reubicación de la Dirección de Planes y Estrategias. | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 13. | Readecuación de las ubicaciones de la División Central, Dirección de Operaciones y Programa de Orientación Comunitaria POC | Proyecto ejecutado a un 100% |
| 14. | Repotenciación y equipamiento necesario de las aeronaves para las operaciones de interdicción. | Proyecto ejecutado a un 25% |
| 15. | Sistema de gestión administrativa de la DNCD SAIC, actualizado de 2.0 a 3.0 | Proyecto ejecutado a un 75% |
| 16. | Plan de Protección y Seguridad de las instalaciones e infraestructuras de la DNCD | Proyecto ejecutado a un 70% |
| 17. | Creación de la División Internacional contra el Cibertráfico de Drogas(DICID), DNCD | Proyecto ejecutado a un 100% |