## PLAN DE TRABAJO 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) |  |  |  | Cantidad de Servidores: |  | 1.127 |  |  | Teléfonos/Fax: | 809-221-4166/809-689-1320
Titular de la institución: Vicealmirante, Edmundo Felix Pimentel, ARD. |  |  |  | Sector Gubernamental: |  | Gobierno Central |  |  | Página Web: | www.dncd.mil.do
Proyecto 1 - Etica e Integridad |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
Act. | Acción | Responsable(s) | Estado | Período a realizarse |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Coordinador Operativo de Educación CEP-DNCD, Director de la Academia y el Director de RRHH | Sin empezar | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 3 | 1000 | Tabulacion/ modelo de encuesta aplicada | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | La primera encuesta se realizará en el mes de marzo, la segunda en julio y la tercera en octubre 2018.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | Coordinador Operativo de Educación CEP-DNCD, Director de la Academia y el Director de RRHH | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-11-01 | 6 | 540 | Hoja de registro de los participantes | 1. Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | La primera charla se hará en el mes de febrero, la segunda en abril, la tercera en junio, la cuarta en agosto, la quinta en septiembre y la sexta en noviembre 2018. La cantidad de personas indicadas para esta actividad, fueron seleccionadas en proporción a la capacidad del Salón de Actos de la Academia de Control de Drogas de nuesra Sede Central, en el cual caben 90 personas como máximo.
[8 empty] | Convocatoria | 2. Cantidad de servidores sensibilizados.
Fotos
Correos
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública | Coordinador Operativo de Educación CEP-DNCD, Director de la Academia y el Director de RRHH | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 3 | 270 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 1. Cantidad de servidores sensibilizados. | La primera sensibilización se hará en el mes de mayo, la segunda en julio y la tercera en octubre 2018. La cantidad de personas indicadas para esta actividad, fueron seleccionadas en proporción a la capacidad del Salón de Actos de la Academia de Control de Drogas de nuesra Sede Central, en el cual caben 90 personas como máximo.
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | Todos los miembros de la CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 |  | Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas | 1. Medios disponibles. | No podemos cuantificar esta actividad, ya que depende de las asesorias u orientaciones que los servidores públicos necesiten de la CEP.
a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones.
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | Coordinador General, Secretario y Coordinador Operativo de Etica | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 4 | 1000 | Correos/circulares | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | La primera será en enero, la segunda en marzo, la tercera en mayo y la cuarta en agosto 2018.
5 | Gestión de denuncias: | Coordinador General, Secretario y Coordinador Operativo de Etica | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 3 | N/A | Fotos/ capturas de pantalla de medios disponibles | 1. Cantidad de medios disponibles | La cantidad de actividades equivalen a la cantidad de buzones que se estima instalar en la Sede Central.
a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. | Coordinador General, Secretario y Coordinador Operativo de Etica | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2 | N/A |  | 2. Cantidad y tipo de promociones realizadas. | 1. Formulario permanente para estos fines, disponible en el lugar de trabajo de cada miembro CEP, a fin de que asista a los miembros ante una posible denuncia. 2. Enviar circular de conocimiento general, notificando que los correos institucionales de la CEP, están disponibles para recibir cualquier clase de denuncia.
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | Coordinador General, Secretario y Coordinador Operativo de Etica | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 4 | 1000 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/fotos/ Correos | 3. Cantidad de servidores sensibilizados. | La primera charla será en enero, la segunda en marzo, la tercera en mayo y la cuarta en agosto 2018, para un estimado de 360 miembros (según la capacidad del salón de la Academia) el alcance del resto de las personas será, a través de brochurs, correos y comunicaciones. Asimismo, se incluirá en estas sensibilizaciones los nuevos medios habilitados e indicados en la actividad 5,b.
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: Promover dentro de la institución una Administración Pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Coordinador general, secretario y coordinadora operativo de controles administrativos | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 4 | N/A | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG | Informe correspondiente al período enero-marzo 2018.
|  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período abril-junio 2018.
|  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período julio-septiembre 2018.
|  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | Informe correspondiente al período octubre-diciembre 2018.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | Coordinador General, Secretario (RAI), Coordinadora Operativa de Educación. | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 2 | 1000 | Promociones realizadas/ Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de capacitaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores capacitados | La primera se realizará en abril y la segunda en septiembre 2018. Esta promoción se realizará por medio de 2 charlas, entrega de brochurs, envío de correos institucionales y comunicaciones. Asimismo, solicitaremos mediante el formulario de apoyo de la DIGEIG, la asistencia de un técnico de la DIGEIG.
8 | Promover la presentación de la declaración jurada de patrimonio de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Coordinador general, secretario, coordinador operativo de educación. | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-09-01 | 2 | 100 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | La primera se realizará en abril y la segunda en septiembre 2018. Esta promoción se realizará por medio de 2 charlas, para la cual se solicitará asistencia de un técnico de la Cámara de Cuentas y de la DIGEIG; asimismo, elaboraremos y entregaremos circulares y brochurs.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: Identificar actuaciones contrarias a los principios que rigen la Administración Pública, a fin de presentar las recomendaciones pertinentes e impulsar las correcciones y enmiendas de lugar.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
9 | Códigos de pautas éticas: | N/A | [5 empty] | Código firmado en original. | 1. Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto | N/A Esta actividad no aplica porque depende de las designaciones que el Presidente de la República realice, en la actualidad nuestra MAE, cumplió con dicha remisión.
a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. | Coordinador General y Secretario de la CEP | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-04-01 | 1 | 1 | Correos electronicos/ circulares/ afiches | 2. Cantidad de promociones realizadas
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas | CEP | Sin empezar | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 2 | N/A | Informe de evaluacion suscritos por los miembros de la CEP. | 3. Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | Reporte correspondiente al período Noviembre-Abril.
|  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-01 |  |  |  |  | Reporte correspondiente al período Mayo-Octubre.
10 | Códigos de éticas institucionales: | CEP y Consultor Jurídico | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 1 |  | Codigo de etica elaborado y remitido a la DIGEIG | 1. Código de ética elaborado | En esta actividad tenemos contemplado, la posibilidad de emitir un hídrido de los Código de Etica del MIDE, PN y el MAP, en virtud de que el personal que conforma esta DNCD, es mixto, luego de realizar este levantamiento notificaremos la posibilidad de su emisión (posible asistencia de un técnico del MAP). Este documento debe ser validado por la Junta DIrectiva de esta DNCD, razón por la cual el plazo no fue precisado.
a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica.
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | N/A | [5 empty] | Codigo de etica actualizado y remitido a la DIGEIG | 2. Código de ética actualizado | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | N/A | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 1900-01-01 | 1901-05-14 | Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electronico Afiches/circulares | 3. Cantidad de codigos de etica distribuidos y cantidad de promociones realizadas | Este plazo dependerá de la aprobacion de dicho Código por parte de la Junta Directiva de esta DNCD, luego de su aprobación su distribución se realizará por medio de comunicaciones y correos electrónicos.
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. | Coordinadora Operativa de Educacuón | Sin empezar | 2018-04-01 | 2018-08-01 | 2 | 1000 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4. Cantidad de servidores sensibilizados. | La primera será en junio y la segunda en noviembre 2018. Esta sensibilización se planificará por medio de 2 charlas, remisión de comunicaciones, entrega de brochurs y envíos de correos electrónicos.
11 | a) “Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución (incluir como medio de verificación). | Coordinadora Operativa de Educacuón | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 2 | 200 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | La primera charla se hará en el mes de febrero y la segunda en junio 2018. La cantidad de personas indicadas para esta actividad, fueron seleccionadas en proporción
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. | Todos los miembros de la CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1 |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3. Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Esta actividad no se cuantificó, porque depende de los casos que ocurran sobre este tema en el año.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | Cordinadora Operativa de Educación | Sin empezar | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1 | 1000 | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 1. Cantidad de sensibilizaciones realizadas. 2. Cantidad de servidores sensibilizados. | Esta sensibilización se planificará por medio de 1 charla en el mes de febrero 2018, entrega de brochurs y envíos de correos electrónicos.
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | Todos los miembros de la CEP | Sin empezar | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 1 | N/A | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG | 1. Informe fisico. 2. Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Coordinadora Operativa de los Controles Administrativos | Sin empezar | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 1 | N/A | Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG.
a) Reclutamiento y selección del personal.
b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso.
c) Evaluación de desempeño.
d) Regimen ético y disciplinario
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones. | CEP, Comité de Compras, DNCD y Enc. De Compras | Sin empezar | 2018-11-01 | 2018-11-01 | 1 | N/A | Un informe anual recibido por el dpto. de administrativo/compras y por la DIGEIG | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG.
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: establecer acciones que deben llevar a cabo las CEP durante el año 2018, con la finalidad de crear conciencia en los servidores públicos sobre temas ligados a la ética, transparencia, practicas anticorrupción, entre otros.
No. | Acción a realizar | Responsable(s) | Estado | Fechas |  | Meta |  |  | Indicadores | Comentarios
|  |  |  | Inicio | Termino | Cantidad de actividades | Cantidad de personas | Medios de verificaciòn (evidencias)
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | CEP, Director de Planes y Desarrollos y Director Financiero | Sin empezar | 2018-07-01 | 2018-09-01 | 1 | N/A | Plan sometido y validado por la DIGEIG | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG.
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Todos los miembros de la CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 12 | N/A | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | Actas de reuniones ordinarias realizadas.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Todos los miembros de la CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Fotos de los participantes/certificado de participacion | Cantidad de actividades asistidas.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Coordinador General y Secretario de la CEP | Sin empezar | 2018-01-01 | 2018-12-01 | N/A | N/A | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Todos los miembros de la CEP | Sin empezar | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 1 | N/A | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Los miembros de la CEP-DNCD, fueron juramentados el 31/8/2017, de acuerdo a lo establecido en las normativas existentes, estos fungen como miembros, tanto en la Sede Central, como a nivel nacional.

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20